浙江财经大学东方学院大学生科研项目管理办法（试行）

为培养我院学生创新精神和创新能力，鼓励学生从事科学研究活动，营造良好的校园学术氛围，促进我院学生科研活动管理的制度化、规范化，结合我院实际，特制定本办法。

第一章  管理机制

第一条  我院大学生科研项目（以下简称“学生科研项目”）实行“目标管理、过程监督、分级负责”的学院、分院两级管理体制。

第二条  创业学院是学生科研项目的主管单位，主要负责学生科研项目的宏观管理、组织协调，具体负责：制定我院学生科研活动总体思路与规划并组织实施；负责组织项目申报、经费管理、项目评审（立项、结项）等事项。

第三条  创新创业教育专家指导委员会，是学院学生科研项目的专家咨询机构，为学生科研项目的决策提供专家咨询服务。

第四条  各分院对学生科研项目进行过程管理，主要负责组织项目的申报、初审、进度检查、结题材料报送等日常管理工作。

第二章  申报条件

第五条  具有一定的科研能力，学习成绩良好，积极要求进步的我院全日制在读本科学生。

第六条  学生自行组成3-5人的项目组进行科研项目申报，项目负责人必须是入校半年以上的非毕业班学生。

第七条  未完成上年度科研任务的学生，不得申报本年度科研项目。

第八条  项目组须聘请1-2位专业教师作为本项目的指导教师。指导教师原则上应由具有讲师及以上职称、具备较强的科研能力、热心学生活动的教师担任。指导教师负责带领和指导学生进行项目研究，帮助学生解决出现的问题，并督促做好结题的有关工作。

第九条  选题应具有专业特点，符合学生实际科研能力，并能按时完成研究任务。预期的研究成果应具有一定的新颖性、实用性。学院鼓励学生结合社会发展热点或社会实际需要申报项目，重点支持有助于提高学生创新创业能力的项目研究。

第十条  科研项目必须与学校的育人目标和当前经济、社会科技发展密切相关，具备一定的学术性和学科研究意义；鼓励利用所学专业知识开展科技创新活动。

第十一条  申报项目的类别分为科学发明制作类、学术论文、社会调研类等。成果上报的形式分为科学发明制作、学术论文和社会调研报告三大类。

第三章  立项程序

第十二条  学生自行组成项目组，选择科研项目范围，设计研究方案。项目组按要求认真填写《浙江财经大学东方学院大学生科研项目申报书》并由指导老师评定其项目的可行性、使用性以及新颖性。经指导老师签署意见，送交所在分院。

第十三条  各分院对申报项目进行初步审核后，统一在指定时间内送交创业学院。

第十四条  创业学院委托学院创新创业教育专家指导委员会组织召开学生科研立项评审会，聘请相应专家对申报项目进行评审，必要时要求申报人进行答辩。

第十五条  创业学院根据评审委员会评审意见，批准立项项目及经费。

第十六条  项目负责人与创业学院签订《浙江财经大学东方学院大学生科研项目立项协议书》后正式立项。

第四章   经费使用

第十七条  学生科研项目经费由创业学院根据上一年度实施情况，结合本年度计划，编制预算，经学校批准后，列入学生科研项目专项经费。

第十八条  学院给予学生科研项目一定的经费资助。项目等级由评审专家组根据结题成果的质量进行认定，分优秀、合格两个等级。未通过验收结题的，不予拨付。

第十九条  学生科研项目经费分2次下拨，即中期检查后下拨50%的立项经费，结项通过后下拨剩余经费。经费主要用于科研项目进行过程中的资料、复印、通讯、调研、差旅等。

第二十条  学生科研项目经费必须专款专用，任何部门、个人不得截留、挪用。

第二十一条  学生科研项目经费实行项目负责人负责制。项目负责人本着勤俭、合理、高效的原则合理使用经费。

第五章  组织与管理

第二十二条  学生科研活动作为我院大学生科技文化素质教育的重要内容，由创业学院牵头组织实施，不定期对学生的在研项目进行检查。

第二十三条  学生科研项目每年定期申请一次，项目启动时间一般为每年5月，结题时间为第二年3月。

第二十四条  学生科研项目一经立项，项目负责人应及时组织力量实施，按进度要求认真执行。学院于每年10月开展项目中期检查，对立项进展较好项目进行表扬，未按计划开展的项目提出批评、警告，甚至中止项目，各分院应对该项目及时提出整改意见并督促开展。

第二十五条  项目指导教师应对学生项目进展情况进行及时检查和指导，对不按计划执行或工作无进展者，及时督促其改进。

第二十六条  项目确需做重大修改或调整的，包括延长研究期限、更改主要研究内容、变更项目负责人等，须由项目负责人提出申请，经创业学院批准，可给予一次调整。

第二十七条  对于被要求终止的项目或无故终止的项目，由各分院报创业学院批准撤项，项目负责人不得再申请学生科研项目，项目组主要成员不得申请下年度学生科研项目。

第二十八条  由于技术原因或其它特殊原因不能按时结题的项目，由项目负责人提出申请，经分院审核并签署意见，报创业学院申请延期，但最长不得超过一年。

第二十九条  根据项目申报的类别，项目组围绕课题研究提交科学发明制作、学术论文或社会调研报告，并通过专家评审会的审核。发表论文需注明“浙江财经大学东方学院××年大学生科研项目成果”。

第三十条  项目完成后，项目负责人需在指定时间内向分院提交《浙江财经大学东方学院大学生科研项目结题报告书》及项目成果，各分院对结题材料进行审查，审查后签署分院意见上交创业学院。

第三十一条  上交的结题材料统一由创业学院进行文本复制检测，检测结果超过30%的，取消当年结题资格，直接撤项；超过50%的，取消项目负责人在校期间科研项目的申报资格。

第三十二条  创业学院委托创新创业教育专家指导委员会组织项目成果评审。评审未能通过的，允许项目组在3个月内对成果进行修改，若项目负责人为毕业生，则须在毕业前1个月对成果修改完毕，并重新申请评审，重新评审仍不能通过的，按撤项处理。

第三十三条  项目成果评审通过后，由创业学院统一发文公布结题名单、颁发证书，并对各分院学生科研项目的完成情况进行通报。

第三十四条  项目完成应以学生为主，成果所有权属学校。如果成果申报专利，发明权属学生和指导教师。

第六章  奖惩机制

第三十五条  学生科研项目组成员，可根据其结项时被认定的等级，向学院申请第二课堂奖励学分。

第三十六条  学生科研项目指导教师给予指导工作量或劳务报酬。教师指导工作量或劳务报酬根据项目类别并结合结题评审结果分优秀、合格两个等级进行计算。若指导的学生课题未能结题，则工作量或劳务报酬不予核定。

第三十七条  学生科研成果包括在公开出版发行的省级及以上学术期刊（增刊、特刊及论文集等除外）发表的学术论文，期刊认定标准详见《浙江财经大学东方学院学术期刊定级标准》；公开出版的著作（专著、编著、译著、编写等）；获得专利权的科研成果或艺术创作作品参展；其他经学院确认的科研成果。奖励标准参照浙江财经大学东方学院科研奖励办法执行。

第三十八条  学生科研成果奖励于每年5月申报。由学生本人申报，各分院进行审查，审查通过后，分院汇总报创业学院，由创业学院组织专家评审。具体申报时间以创业学院正式发文为准。

第七章  附则

第三十九条 本办法自发布之日起施行，由创业学院负责解释，原《浙江财经学院东方学院学生科研课题管理办法》（浙财院东〔2011〕60号）同时废止。